## 项目工作计划进度表
项目排期进度表（2018\1\11-2018\2\1）
工作完成起止时间 节假日 会议时间
序号 | 工作项 | 1月 | [16 empty] | 12月 |  |  |  | 资源分配 （模块负责人） | 完成百分比 | 实际完成时间 | 备注
|  | 第一周 | [6 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 制定项目计划 | [21 empty] | 刘浪 | 100%
2 | 前台 | [22 empty] | 22.83%
3 | 首页模块功能 | [21 empty] | 鲁梦媛、胡万琼 | 20%
4 | 博客详情模块 | [21 empty] | 张皓、蒲莉 | 26%
5 | 博客管理模块 | [21 empty] | 张鑫、姚友田 | 30%
6 | 个人中心模块 | [21 empty] | 张海、陈泰白 | 10%
7 | 积分模块功能 | [21 empty] | 向望、周平 | 28%
8 | 问答模块功能 | [21 empty] | 刘浪、李佳洋 | 23%
9 | 后台 | [22 empty] | 22.83%
10 | 首页模块功能 | [21 empty] | 鲁梦媛、胡万琼 | 20%
11 | 博客详情模块 | [21 empty] | 张皓、蒲莉 | 26%
12 | 博客管理模块 | [21 empty] | 张鑫、姚友田 | 30%
13 | 积分模块功能 | [21 empty] | 张海、陈泰白 | 10%
14 | 个人中心模块 | [21 empty] | 向望、周平 | 28%
15 | 问答模块功能 | [21 empty] | 刘浪、李佳洋 | 23%
16 | 接口 | [22 empty] | TRUE
17 | xx接口 | [22 empty] | 0%
18 | xx接口 | [22 empty] | 0%
19 | xx接口 | [22 empty] | 0%
20 | xx接口 | [22 empty] | 0%
21 | 前端 | [22 empty] | 22.83%
22 | 首页模块功能 | [21 empty] | 鲁梦媛、胡万琼 | 20%
23 | 博客详情模块 | [21 empty] | 张皓、蒲莉 | 26%
24 | 博客管理模块 | [21 empty] | 张鑫、姚友田 | 30%
25 | 积分模块功能 | [21 empty] | 张海、陈泰白 | 10%
26 | 个人中心模块 | [21 empty] | 向望、周平 | 28%
27 | 问答模块功能 | [21 empty] | 刘浪、李佳洋 | 23%
28 | 设计 | [22 empty] | 32.33%
29 | xx页面 | [22 empty] | 80%
30 | xx页面 | [22 empty] | 5%
31 | xx页面 | [22 empty] | 12%
制表人： 刘浪 审核人：
Note on AA4: 每天要更新进度： 20%开始 70%完成了大部分功能 100%完成
Note on D8: 1.确定项目组成员 2.分组进行环境配置等 3.制定项目计划排期